Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Data da última visita:	21/06/2022

1. IDENTIFICAÇÃO
País		Brasil
N.º CFA		10352/10356
Programa		Programa Cidade com Futuro
Cliente		Prefeitura Municipal de Fortaleza
Organismo Executor		Unidade de Coordenação do Programa (UCP)
Objetivo		O objetivo geral do Programa é impulsionar o potencial / turístico e a competitividade da cidade de Fortaleza, criando as condições para melhorar o desenvolvimento social e econômico da população, por meio de investimentos nos seguintes eixos: / Política de gestão e requalificação urbana de longo prazo que inclua o acesso aos serviços básicos e ao espaço público. / Integração social e territorial do litoral da cidade. / Promoção do investimento produtivo e do emprego. / Melhoria ambiental e preservação dos recursos naturais. / Segurança cidadã.
Valor Total		USD 166,5 MM
Empréstimo CAF		USD 83,25 MM
Aporte Local		USD 83,25 MM
Beneficiários diretos		2,4 milhões de pessoas (IBGE, 2022)
Data de Aprovação		03/12/2013
Data Entrada em Vigência		04/06/2018
Data Final Desembolsos		04/12/2024
Data Primeiro Desembolso		13/11/2018
Tempo Execução %		79,9%
2. PARTICIPANTES
	Nome		Cargo
CAF	Diego Vettori		Executivo Responsável - GDEUC
	Carlos Orellana		Especialista Técnico - GDEUC
	André Jacobsen		Especialista Técnico - GDEUC
	Alicia Molina		Especialista Ambiental - GACBP

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 1 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

	Yerko Eterovic	Especialista Técnico - GIFTD
	Adolfo Castejón	Especialista Técnico - VSP
UCP/ Prefeitura	Samuel Dias	Secretário de Infraestrutura
	Rodrigo Nogueira	Secretário Desenvolvimento Econômico
	Cel. Eduardo / Holanda	Secretário de Segurança Cidadã
	Camila Girão	Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
	Luciana Lobo	Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente
	Manuela / Nogueira	Coordenadora Especial Programas Integrados / - COPIFor
	Renata Campelo	Coordenadora da UCP/Cidade com Futuro - / COPIFor
	Reinaldo Salmito	Secretaria Desenvolvimento Econômico - SDE
	Eliani Arrais	Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
	Lamarc Gadelha	Coordenador Financeiro UCP/ Cidade com / Futuro - COPIFor
	Lardner Gadelha	COPIFOR
	Bruno Marinho	Secretaria Municipal de Infraestrutura - / SEINF
	Janaildo Sousa	Secretaria Municipal de Turismo - SETFor
	Suemy / Vasconcelos	Secretaria Municipal de Turismo - SETFor
	Marcos Lima	Coordenador de Programa de Monitoramento / e Proteção Urbana - SESEC
	Paulo Barbosa	Coordenador de Projetos e Desen. Econ - SDE
	Italo	Coordenador do Tesouro Municipal - SEFIN
	Tristão	Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
3. OBJETIVOS DA MISSÃO
Verificar o andamento das obras
Verificar o cumprimento das condições contratuais
Analisar o planejamento e cronograma atualizados do Programa
Revisão da Cooperação Técnica da Operação Urbana do Cais do Porto e Praia / do Futuro e do Diagnóstico Socioeconômico.
4. PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS
Apresentações: (i) apresentação geral pela UCP da situação atual do Programa; / (ii) riscos das obras e caminho crítico (supervisão); (iii) avanços da cooperação técnica da operação urbana do Cais do Porto e Praia do Futuro (SEUMA/URBE);

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 2 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

(iv) diagnóstico socioeconômico em 10 territórios (SDE/Fundação Demócrito Rocha).
Visitas às seguintes intervenções: Central de Videomonitoramento, Memorial da / Resistência e Teatro Antonieta Noronha, nova Sede Defesa Civil, Av. Sargento Hermínio, nova sede Grupo de Operações Especiais-GOE, Rua do Comércio e Feirinha da Messejana, Ateliê de Costura e Ruas do Comércio do José Walter, Barra do Ceará (Av. Beira Rio), Parque das Crianças/Praça Coração de Jesus, Praia de Iracema, Rua dos Tabajaras, Observatório do turismo, Central de Operações Integradas Beira-Mar, Riacho Maceió.
5. RESULTADOS VERIFICADOS
Execução financeira	Valor do Programa :USD 83,25MM / Prazo transcorrido de execução: 79,9% (final 04/12/2024) / Desembolsado CAF: 68,5% (USD 56,9 MM) / Contrapartida: 100,8 % (83,8 MM)
Aspectos administrativos	O Programa está em uma etapa avançada de execução, com várias intervenções concluídas e em andamento, conforme detalhado a seguir, por componente: / Cocluídas: / - Av. Pontamar, Aterro e Requalificação urbana da Av. Beira-Mar, Feirinha da Beira-Mar (boxes e cobertura tensionada), Guarderia de Embarcações, Viaduto e requalificação Av. Aguanambi, Av. Monsenhor Tabosa, Av. Vicente de Castro, Rua João Moreira e Rua Adolfo Caminha, Av. da Abolição, Av. Santos Dumont, requalificação Barra do Ceará (Beira-Rio), Rua dos Tabajaras, Polo Gastronômico de Varjota, Av. Dom Luís, Av. Desembargador Moreira, Av. Raul Barbosa, Parque das Crianças e Praça Coração de Jesus, Ruas do Comércio (Vila Velha, Pirambu, Bom Jardim, Vicente Pinzon, Serviluz), reforma da Praça do Céu, Observatório do Turismo, Av. Dom Luiz (incluindo passeios), Fomento ao APL Serviluz e Vicente Pinzon, Serviço de videomonitoramento da Beira Mar, Células de segurança (Morro Santa Terezinha), torres de observação (Feirinha Beira-Mar, Morro Santa Terezinha, Praia de Iracema e Centro/Lagoinha), Reforma da SETFOR (Estoril), capacitação da Guarda Municipal e Elaboração do plano de marketing turístico.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 3 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

## Em andamento:

COMPONENTE 1 - Desenvolvimento Urbano Integrado reestruturação de edificações e vias de potencial turístico.

- Ruas do Comércio:
  - Messejana – 87% (prazo de conclusão out/23)
  - Mondubim – 96% (conclusão para out/23)
  - José Walter – 89,1% (conclusão para out/23)
  - Jangurussu – 35,0% (conclusão para fev/24)
  - Pirambu – 99,5% (prazo de conclusão out/23)
  - Planalto Ayrton Senna – 41,7% (prazo de conclusão dez/23)

- Av. Sargento Hermínio - Obra reiniciada em 21/06/22, com 53,0% de avanço, com previsão de término para set/24

- Reforma do Museu da Resistência e Teatro Antonieta Noronha - Obra iniciada recentemente, com previsão de término para abril/24.

Requalificação de Vias e Calçadão da Praia de Iracema – obra iniciada em abril/23, 7% de execução, com término previsto para jul/24.

COMPONENTE 2 – Transformação Produtiva

## Aquisição de Móveis e Equipamentos CREs (diversos)

Plataforma Bairro compra (R$ 567 mil) – contrato em execução (20%);

Unidades móveis SDE (R$ 799 mil). Entrega prevista para a segunda quinzena de agosto/2023;

Carrinhos customizados (R$ 1,4 MM). Início da entrega prevista para outubro/2023;

Cooperativa de costura, consultoria (1,3 MM) Iniciado em junho/2023.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 4 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

- Aquisições Cooperativa de costura (R$ 94 mil) (diversas) A iniciar. A Prefeitura possui como meta a criação de 29 ateliês de costura, dos quais 11 já estão em funcionamento, nos seguintes bairros: Bom Jardim, Ancuri, Vila União, Vila Velha, Jangurussu, José Walter, Conjunto Ceará, Cristo Redentor, Barra do Ceará, Vicente Pinzon e Canindezinho;

- Capacitações Técnicas SENAI (R$ 2,5 MM). Contrato com 86,3% de avanço, com 4.825 pessoas já capacitadas das 6.265;

- Capacitações Técnicas SENAC (R$ 1,4 MM). Contrato com 39,7% de avanço, com 525 pessoas já capacitadas das 2.420 previstas. Nota: foram ofertadas 585 vagas das quais somente foram ocupadas 525 que representam 21,7% do total do contrato.

Capacitações Inglês e Espanhol (R$ 1,4 MM). Contrato iniciado em 10 de março de 2023, com previsão de capacitar 900 vagas em inglês e 600 vagas em espanhol, totalizando 1.500 vagas.

Capacitações Técnicas e Gerenciais SEBRAE (R$ 2,0 MM). Contrato iniciado em junho/2021, no referido contrato, estão previstas 25.000 capacitações e 5.640 consultorias. Até dezembro de 2022, 49.333 pessoas se inscreveram para as formações, das quais 37.022 pessoas conseguiram obter certificados (a diferença entre o estipulado e o alcançado até a data é resultado de negociações entre a Prefeitura e o SEBRAE). Com a elaboração do novo Convênio de Cooperação Técnica Financeira no valor de R$ 14.025.000,00. No caso das consultorias, até a data, foram realizadas um total de 4.122 das 5.640 estipuladas. Essa ação conta com recursos apenas da Prefeitura Municipal e do SEBRAE/CE.

Para os contratos com o SENAC, SENAI e SEBRAE, foi sugerida a incorporação de KPIs que avaliem aspectos qualitativos resultantes das formações, bem como a implementação de um mecanismo de monitoramento ou acompanhamento que permita à Prefeitura avaliar se as formações tiveram impactos em termos de emprego, renda, formalização etc.

APL de Turismo (R$ 1,4 MM). Contrato iniciado em agosto/2023, com previsão de término para março/2024.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 5 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Aquisições de Máquinas e Equipamentos Centro de Referência do Empreendedor (R$ 1,1 MM). Implantação em 10 unidades dos Centros de Referência do Empreendedor – CREs. Com execução financeira de 17,1 % e previsão de término para 30 de junho de 2024.

## COMPONENTE 3 – Sustentabilidade Ambiental

Parque Riacho Maceió (R$ 8,5 MM 1ª etapa e R$ 12,4 MM 2ª etapa) Obra recém reiniciada em junho/2023 e previsão de término para jun/24.

## COMPONENTE 4 – Fortalecimento Institucional e Segurança Cidadã

Base de segurança cidadã, Nova sede da Defesa Civil. Obra foi iniciada em 01/07/2022, com 90% de avanço.

Diagnóstico Socioeconômico e Planos de Desenvolvimento local (R$ 4,9 MM) Estudo em andamento, por meio da Fundação Demócrito Rocha, com 50% de avanço. Desde CAF, estaremos atentos ao processo de priorização das ações a serem executadas, nas quais foi sugerido incluir prazos, custos, responsáveis e KPIs. Além disso, também foi sugerido que dentro dessa priorização se identifiquem algumas ações que possam gerar resultados a curto prazo.

Construção do Centro de videomonitoramento (R$ 20,9 MM). Obra em andamento, 6,4% de avanço

## Construção a célula de proteção do Grupo de Operações Especiais
– GOE (R$ 3,0 MM). Obra em andamento, com 55 % de avanço.

Promoção de Marketing Turístico (R$18,5 MM). Contrato em execução (28,3%). Neste ponto, foi sugerido incluir uma estratégia de posicionamento do destino perante audiências internacionais, levando em consideração as melhorias em segurança pública, com o objetivo de mitigar os impactos negativos da insegurança no destino. Além disso, também foi sugerido explorar a possibilidade de monetizar a rota gastronômica por meio de algum produto turístico.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 6 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

	COMPONENTE 5 – Gestão do Programa / Apoio à Supervisão de obras (novo contrato, R$4,9 MM). Em execução, 48,7% / Auditoria externa (R$ 460 mil) – Contrato em execução (84,3%) / Apoio ao Gerenciamento do Programa (R$7,0 MM). Contrato em execução (96%).
Aspectos Técnicos	Durante a missão, foram realizadas visitas em várias obras que / fazem parte do COMPONENTE 1 - Desenvolvimento urbano integrado, reestruturação de edifícios e vias de potencial turístico, em fase de conclusão/encerramento e em execução. Os seguintes aspectos técnicos foram observados durante a missão: / Componente 1.1.2 Requalificação Urbana da Av. Beira Mar: na visita técnica à feirinha da Beira Mar e entorno, que estava em plena operação, não foram identificados problemas ou pontos de atenção. / Componente 1.2.1.1 Urbanização do Vila do Mar – Beira Rio: Durante a visita constatou-se que as obras estavam finalizadas e os equipamentos urbanos em pleno funcionamento. Foram feitas perguntas sobre a conclusão e aceitação formal da obra pela Prefeitura. / Neste trecho observamos que o calçamento estava rompido em alguns locais e que havia pichações em pontos específicos, conforme as imagens a seguir:

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 7 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

A missão solicita à Prefeitura informar sobre as medidas para a recuperação e manutenção da infraestrutura. Por exemplo, indicar se existe um plano ou procedimento para a operação e manutenção, a instituição responsável e se há a possibilidade de solicitar reparos à empresa construtora, como garantia dos serviços.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 8 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Além disso, recomendamos que na operação do local, sejam tomadas medidas para evitar que mobiliário urbano seja posicionado sobre o piso tátil.

Componente 1.2.3.4 Alargamento e Revitalização Av. Sargento Hermínio: Durante a fiscalização da obra, a UCP/PMF informou que a sinalização de obra não faz parte do contrato de construção. No entanto, do ponto de vista técnico, a sinalização é relevante para a segurança viária e a operação segura da via. Foi recomendado que seja compartilhado com a CAF o planejamento e programação de intervenção em sinalização viária. Além disso, do ponto de vista técnico, foi sugerido considerar soluções, especialmente em relação à sinalização horizontal com pinturas termoplásticas de melhor desempenho e durabilidade para as camadas de rodovia com pavimentos intertravados.

Componente 1.2.3.2 Ruas de Comércio - Bairro Empreendedor Messejana: Esta obra envolve uma intervenção significativa em termos de mercados e áreas comerciais nas calçadas e pavimentos articulados para pedestres. Durante a visita, foi observada uma grande presença de comércios e espaços designados para atividades comerciais. As intervenções viárias, com exceção de alguns cruzamentos com pavimentos intertravados, estão previstas para manter o pavimento original de CBUQ. Aparentemente, eles estão em bom estado funcional e estrutural. No entanto, a execução das

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 9 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

atividades de segurança viária e a implementação da sinalização viária ainda estão pendentes e precisam ser realizadas.

Essas observações destacam a importância da segurança viária e da sinalização adequada em projetos de revitalização urbana e obras viárias para garantir a segurança dos usuários da via. Recomenda- se que as autoridades responsáveis tomem medidas para implementar a sinalização viária necessária e garantir a segurança de pedestres e motoristas nessas áreas.

Neste local, e em outros, observa-se a falta de um separador físico (guia) entre a faixa livre da calçada e canteiros. Como resultado, o pavimento intertravado nas calçadas não está efetivamente travado, e está se desfazendo (ver imagem abaixo). Recomenda-se revisar se implementação está de acordo com o projeto e tomar medidas para resolver o problema em distintos locais.

Neste local também se identifica que o piso tátil está justamente ao lado do canteiro, sem uma faixa de calçada pavimentada ao lado (ver imagem a seguir). Como resultado, um pedestre com deficiência visual poderia se acidentar. Recomenda-se revisar a solução e informar a CAF sobre as providencias.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 10 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Também foram identificados pequenos danos no pavimento, como por exemplo no caso do piso tátil ilustrado a seguir. Recomenda-se verificar a solução para a entrega definitiva as obras e a futura manutenção, indicando se há um plano de manutenção.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 11 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

## Bairro José Walter

Observamos que alguns paraciclos ficaram isolados e dispersos ao longo da área, inclusive em locais mais isolados e menos visíveis como o que está próximo à parada de ônibus. Recomendamos, para futuros projetos, revisar melhores práticas para instalação desse mobiliário urbano, buscando instalar em local visível (por questões de segurança) e que não interrompa o fluxo de pedestres.

A obra está em fase de conclusão, com intervenções principalmente no pavimento articulado e CBUQ existente. A execução demonstra níveis aceitáveis de qualidade. No entanto, não apresenta sinalização viária. A UCP/PMF informam que a sinalização viária não faz parte do escopo do contrato e seria executada por uma secretaria independente. A obra não possui aceitação provisória e definitiva. É importante tomar ações e medidas a respeito, principalmente em relação à segurança viária, uma vez que a obra viária está em operação e serviço.

Requalificação de Vias e Calçadão da Praia de Iracema: A obra está em execução, e aparentemente está progredindo bem, com presença suficiente de equipe e pessoal para essa fase da obra. Foi possível visitar o canteiro principal do contratada, que aparentemente é adequado e suficiente para as necessidades, escopo e magnitude da obra. Chama a atenção a solução proposta para a

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 12 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

via final. A solução sugere o fresamento do pavimento existente, substituindo-o por pavimento articulado. É importante obter registros e informações sobre o destino do material fresado. Do ponto de vista técnico e executivo, a solução adotada não parece representar um risco em termos de qualidade e funcionalidade, considerando o que poderia ser alcançado.

Rua dos Tabajaras: A obra está concluída. Foram observados alguns danos menores no pavimento articulado, meio-fio e calçadas para pedestres, que devem ser tratados antes da aceitação final. Ao longo da obra, não foi implementada sinalização viária (horizontal e vertical). Requer atenção e ativação dos canais de comunicação apropriados para implementar ações concretas junto às autoridades pertinentes, a fim de realizar as tarefas e atividades pendentes relacionadas à segurança viária. Isso é necessário para garantir a operacionalidade e funcionalidade da obra do ponto de vista dos usuários.

Essas informações enfatizam a importância de garantir a aceitação formal das obras, a implementação da sinalização viária necessária e a atenção à segurança viária em todas as fases de planejamento, execução e operação das obras urbanas.

## Componente 1.2.3.1 Parque das Crianças e Praça Coração de Jesus:
Neste local identificamos que já existem danos a algumas das balizas
instaladas para evitar que veículos transitem na calçada, provavelmente por acidentes de trânsito ou vandalismo. Assim mesmo, solicitamos indicar se existem instrumentos para garantir a manutenção adequada do espaço público requalificado.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 13 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

## Conclusões e Recomendações:

Acompanhamento, atenção e eventual implementação de ações concretas para cumprir os prazos de execução nas obras viárias, especialmente nas ruas de comércio (por exemplo, Bairros Ayrton Senna e Jangurussu).

Avaliar a possibilidade de incluir marcos de controle temporais nos cronogramas Gantt desagregados por atividades, com o objetivo de apoiar o acompanhamento e o cumprimento oportuno do planejamento das obras. A inclusão de marcos de controle temporais em cronogramas detalhados pode ajudar a garantir um acompanhamento eficaz do progresso das obras e a tomada de medidas corretivas quando necessário.

Ativar medidas ou ações concretas para garantir a sinalização e a segurança viária em todas as obras viárias do Programa, incluindo o acompanhamento e a atualização da programação e dos planos de intervenção. A segurança viária é uma preocupação crítica em projetos de infraestrutura urbana. Garantir a sinalização adequada e a segurança dos usuários da via deve ser uma prioridade, incluindo a implementação e atualização de planos de intervenção sempre que necessário.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 14 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

o De forma mais específica, além de buscar implementar a sinalização viária definitiva em todos os locais com intervenções, também recomendamos revisar e implementar sinalização temporária de obra em todos os locais que ainda não tenham a sinalização definitiva. Isto tem objetivo de aumentar a segurança para a população e cumprir com o Código de Trânsito Brasileiro1.

Ativar de forma objetiva os planos de manutenção de obras (planos de operação e manutenção). Um exemplo dessa necessidade pode ser observado na obra do Parque das Crianças, que possui um pavimento de concreto drenante. A falta de manutenção em áreas específicas resulta em segmentos com níveis de contaminação próximos ao entupimento dos blocos de concreto drenante, o que poderia comprometer a funcionalidade da solução adotada. É crucial implementar e seguir planos de operação e manutenção efetivos para garantir a durabilidade e eficácia das obras.

Incluir nos relatórios os registros e justificativas de aditivos de prazos das obras, especialmente nas vias, juntamente com cronogramas atualizados e controles tecnológicos, principalmente nas obras viárias em andamento. Isso é particularmente relevante para as obras nas Ruas de Comércio que estão enfrentando atrasos significativos na execução, como nos bairros Ayrton Senna e Jangurussu. A transparência na documentação e no acompanhamento é fundamental para garantir a prestação de contas e a gestão eficaz do programa de revitalização urbana.

Manter uma presença e acompanhamento próximos das obras em execução por parte da supervisão. O papel e apoio da supervisão são fundamentais para garantir a qualidade das obras. Uma supervisão ativa e próxima ajuda a identificar problemas em tempo hábil e a implementar correções, garantindo que as obras atendam aos padrões estabelecidos e sejam concluídas com sucesso.

1 “Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada”.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 15 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

	Indicar quais as medidas que serão tomadas para garantir os manutenção no caso de problemas na infraestrutura entregue como parte do programa, seja nos casos de possíveis problemas de qualidade (que poderiam estar dentro de um período de garantia) ou no caso de mal uso (através de planos de operação e manutenção, ou outros instrumentos). / COMPONENTE 3 – Sustentabilidade Ambiental / ## Parque Riacho Maceió / A equipe técnica da CAF solicitou que a UCP/PMF apresente os dados que possam garantir que o sistema de despoluição projetado tenha capacidade para que o uso previsto de balneabilidade na época de estiagem seja seguro pela população e cumpra com a normativa vigente exigida pela autoridade competente. Além disso, considerando que a Prefeitura informou que o Projeto Executivo foi executado e as obras previstas com financiamento da CAF representam somente uma parte de um conjunto de intervenções é necessário apresentar o detalhe das outras intervenções executadas, em execução ou planejadas que contribuirão na efetiva despoluição do riacho Maceió. (ver comentário Aspectos ambientais e sociaisl). De igual maneira, recomenda-se que a CAGECE participe durante a execução das obras e na futura operação e manutenção do sistema de tratamento para garantir seu adequado funcionamento e sustentabilidade futura.
Aspectos ambientais e sociais	Para os aspectos ambientais e sociais, considerando que existem / uma quantidade significativa de obras concluídas, é necessário que o OE informe se existem intervenções do financiamento que precisarão obter a licença ambiental de operação, e o estado de protocolização do documento ante a autoridade ambiental correspondente. / Verifica-se que as obras em execução nas Ruas do Comércio em bairros vulneráveis são intervenções de um significativo impacto social, e na fase de construção apresentam impactos socioambientais localizados que com a implantação das medidas de prevenção e mitigação devem ser controlados, portanto, não se identificam riscos socioambientais significativos.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 16 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

No caso da intervenção do componente de sustentabilidade ambiental despoluição de parte da orla de Fortaleza, através da implantação de um sistema de tratamento de águas do riacho Maceió, durante a missão foi confirmado que a infraestrutura civil da canalização está em fase de execução, e a proposta da implantação dos jardins filtrantes está em análise técnico e orçamentário. Nesse sentido a CAF sugeriu seja planejada uma reunião específica de apresentação do projeto de engenheira na qual se justifique que o projeto atenderá o estabelecido no Anexo B do contrato de empréstimo. Ao respeito da reunião recomenda-se informar o seguinte:
- As modificações realizadas e previstas no projeto do sistema de tratamento do riacho Maceió, informando a percentagem estimada da contribuição do projeto para a despoluição do corpo hídrico;
- Apresentar os resultados das análises físico-químicos da qualidade da água do riacho, dados que poderiam ser recopilados tanto com informação secundária, ou com as campanhas de monitoramento próprias da intervenção;
- O detalhe das outras intervenções em execução ou planejadas que contribuirão na efetiva despoluição do riacho. Essas atividades poderiam ser iniciativas da Prefeitura com outras
fontes de financiamento e/ou as ações da CAGECE na área de intervenção;
O estado de avanço da liberação das áreas de intervenção se existe a necessidade de executar desapropriações ou reassentamentos com o novo projeto.

Por fim, recomenda-se que a UCP do Programa receba oportunamente as informações e registros da supervisão ambiental e social e a fiscalização das obras que evidenciem a execução da gestão ambiental e social no marco de atenção da legislação ambiental (plano básico ambiental), contrato de empréstimo, plano de controle ambiental e social (para obras com isenção de licenciamento ambiental), e salvaguardas ambientais e sociais da CAF as aplicáveis ao Programa.

A UCP/Prefeitura indica a necessidade de ser programada uma reunião, no início do mês de outubro, para tratar desse tema.

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 17 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

	Importante destacar que está em andamento a realização de um estudo da qualidade da água em 8 pontos do riacho Maceió, com o objetivo de se obter uma informação mais fidedigna de suas condições atuais. A conclusão desse estudo está prevista para o final do mês de setembro.
Lições Apreendidas	Dentro do escopo da revitalização da Praia de Iracema está / contemplada a implantação de acessos e estruturas de apoio para melhorar sua acessibilidade e a experiência do Programa Praia Acessível que oferece espaço de lazer com esteira e cadeiras anfíbias, que possibilitam o banho de mar para pessoas com dificuldade de locomoção. A Missão ressalta a importância desta iniciativa, com grande potencial de replicação. Recomendamos uma divulgação ampla assim que a intervenção seja concluída e colocada em operação.
6. ACORDOS / COMPROMISOS E PRÓXIMOS PASSOS:		PRAZO:	RESPONSÁVEL:
Atualização dos cronogramas físicos e / financeiros das obras em execução		Outubro/23	Prefeitura
Acesso ou envio dos controles tecnológicos / das obras de infraestrutura viária.
Atender os aspectos ambientais e sociais / da presente ajuda memoria
Detalhe das intervenções executadas, em / execução ou planejadas que contribuirão na efetiva despoluição do riacho Maceió
Ajustar as cifras do relatório semestral / relativas ao componente de transformação produtiva		Novembro/23
Enviar o plano de ação da Prefeitura / resultante do diagnóstico		Dezembro/23

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 18 de 22
Versión 2

Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Central de videomonitoramento	Memorial da Resistência e Teatro Ant. Noronha
Reforma da Sede da Defesa Civil	Av. Sargento Hermínio
Nova Sede Grupo de Operações Especiais-GOE	Rua do Comércio Messejana

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 19 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Cobertura da Feira de Messejana	Ateliê de costura – Projeto Costurando o Futuro
Rua do Comércio José Walter	Barra do Ceará (Av. Beira Rio)
Parque das Crianças	Praça Coração de Jesus

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 20 de 22
Versión 2
Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Terminal de ônibus (Praça Coração de Jesus)	Praia de Iracema (canteiro de obras)
Central de Operações Integradas Beira-Mar	Riacho Maceió
Rua dos Tabajaras	Feirinha da Beira-Mar

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 21 de 22
Versión 2

Vicepresidencia de Programas Países

INFORME DE MISSÃO DE SEGUIMENTO – Fortaleza Programa Cidade com Futuro 08 a 10 de agosto de 2023

Reuniões com equipe da Prefeitura/UCP	Encerramento da Missão

ASSINATURAS
Executivo Responsável	Diego Vettori
Representante da Prefeitura Coordenadora Geral da UCP do Cidade com Futuro	Renata Campelo Sampaio

Referencia: Procedimiento para las Misiones de Seguimiento FR / VPP - 166

Página 22 de 22